## 附件1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年农村基础设施建设补短板（电力配套）项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 张勇成0314-7528003
主管部门 |  | 围场县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 400
|  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 400
|  | 其他资金 |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
（一）在御道口镇一复兴地村1组新建10kV架空绝缘导线4.072千米，导线型号为JKLGYJ-70/10架空绝缘导线; （二）新建1kV电缆线路共计14.08千米，其中YJV22-4*35电力电缆13.87千米，YJV22-4*150电力电缆0.21千米； （三）安装隔离开关5组，避雷器13组，高压配电箱5套，安装200kVA变压器5套； （四）安装三相1表位表箱118台，低压电缆分接箱10台。基础10座，敷设接地28组，开挖电缆沟长4095米； （五）组立12米水泥杆66根，15米水泥杆5根。 项目建成后可明显改善农村基础设施情况，有脱贫人口70户164人、防贫监测户10户21人受益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 安装200KVA变压器 |  |  |  | 5套
|  |  | 架设JKLGYJ-70/10架空绝缘导线 |  |  |  | 4072米
|  |  | 新建1kV电缆线路 |  |  |  | 14080米
|  |  | 安装隔离开关 |  |  |  | 5组
|  |  | 安装避雷器 |  |  |  | 13组
|  |  | 安装 高压配电箱 |  |  |  | 5组
|  |  | 安装三相1表位表箱 |  |  |  | 118台
|  |  | 安装低压电缆分接箱 |  |  |  | 10台
|  |  | 建设基础 |  |  |  | 10座
|  |  | 敷设接地 |  |  |  | 28组
|  |  | 开挖电缆沟 |  |  |  | 4095米
|  |  | 组立12米水泥杆 |  |  |  | 66根
|  |  | 组立15米水泥杆 |  |  |  | 5根
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 预算成本控制率 |  |  |  | ≤100%
|  |  | 预算成本控制金额 |  |  |  | ≤400万
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口 |  |  |  | 164人
|  | 可持续影响指标 | 农村基础设施改善情况 |  |  |  | 明显改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  |  | ≥95%