中共围场满族蒙古族自治县委组织部

围场满族蒙古族自治县财政局

围场满族蒙古族自治县农业农村局

2020年第三批扶持壮大村级集体经济

项目实施方案

为深入落实省财政厅、省委组织部、省农业农村厅《关于组织2020年度全省扶持村级集体经济发展项目申报及有关事项的通知》（冀财农〔2020〕3号）精神，提升村级组织经济实力，夯实乡村振兴经济基础，根据县扶贫开发和脱贫工作领导小组批复精神,现就扎实推进2020年第三批扶持壮大村级集体经济项目，制定本实施方案。

一、指导思想

开展扶持壮大村级集体经济工作，要全面贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实省委、省政府的决策部署，聚焦乡村振兴战略规划，以增强村级集体经济实力、促进实现农民共同富裕为目标，因地制宜探索多种集体经济实现形式。要根据国家产业政策和发展规划，重点围绕承包租赁经营、开发利用集体土地资源、推进股份合作、发展楼宇经济等方式，在强化农业生产、乡村旅游、商贸流通与市场管理服务等方面进行重点扶持。要围绕发挥当地农业优势产业和龙头企业带动作用，积极发展上下游产业，延长产业链条，推进一二三产业融合发展。各乡镇要立足村级资源资产状况和区位条件，宜农则农，宜工则工，宜商则商，因地制宜探索不同经营主体的组织形式和商业运营模式。按照“围绕重点产业、突出集群效应、集中连片推进”的思路，本村自然资源、市场条件不适宜单独组织实施集体经济项目的，可以跨村联合组织实施。鼓励乡镇全域推进集体经济项目，或者选择某个基础条件好、有发展潜力、能发挥集聚效应的村集中连片推进，形成滚动发展的良好模式，发挥集体经济项目示范引领和辐射带动作用。村级集体经济增收项目，年平均投资回报率达到6%以上。财政扶持资金不得用于项目配套、偿还乡村债务、建设楼堂馆所、购置交通通讯工具和发放个人补贴。

二、目标任务

认真落实省委、省政府的决策部署，聚焦乡村振兴战略规划，以增强村级集体经济实力、巩固脱贫攻坚成效，促进实现农民共同富裕为目标，确定了第三批扶持壮大村级集体经济项目，扶持重点向集体经济薄弱村倾斜，同时兼顾非贫困村和农村产权制度改革重点村发展壮大集体经济需要，结合乡镇、村级实际，确定在全县5个乡镇8个村实施(第三批)扶持壮大村级集体经济项目，分别围场镇吉上村，腰站镇碑亭子村、五家村，新拨镇二道河村，蓝旗卡伦乡北泉沟村、烧锅村，朝阳地镇叶柏寿村，育太和乡育太和村项目建成后增强村级自我发展、自我服务、自我保障能力，推进村级集体经济“清零削薄”和质量提升，为村级脱贫巩固和实现乡村振兴提供经济支撑和组织保障。

三、项目资金安排

2020年扶持壮大村级集体经济项目(第三批)总预算投资744万元。

三、项目主要建设内容

（一）生产服务类项目

1、腰站镇碑亭子村，蓝旗卡伦乡北泉沟村、烧锅村3个村建设蔬菜保鲜库项目；

（二）设施种植类项目

2、朝阳地镇叶柏寿村、新拨镇二道河村建设占地约6000平方米温室大棚项目。

3、道坝子乡查字上村种植金莲花90亩。

4、半截塔镇要路沟村种植中草药防风200亩。

（三）养殖类项目

5、围场镇吉上村购置周转牛约50头。

四、收益分配机制及减贫和防止返贫机制

第三批项目建成后，各项目纯资金回报率不低于总投资的6%（资金回报率= 当年收益-固定资产折旧-各项运营成本），扶持壮大村级集体经济项目收益优先用于村级扶贫减贫工作，由村集体经济合作社牵头组织苗木栽植和管护等工作，在人员用工、收益分配方面，优先向贫困户和低收入边缘户倾斜，发挥财政资金扶贫减贫作用。村集体二次收益分配要采取购买公益岗位、发展小型公益事业、开展小微奖补等举措，按照无劳动能力、弱劳动能力和有劳动能力划分等次，制定不同的扶持方式和扶持标准，优先用于贫困户，也可用于非建档立卡农村低收入户和非稳定脱贫户等贫困边缘的重点人群。集体经济收益也可用于扩大生产和再投资，让更多群众共享集体经济发展成果。

五、实施步骤

（一）前期准备阶段（2020年7月底完成）。按照脱贫攻坚项目库管理有关规定，乡镇在各村前期申报项目的基础上，进行实地考察、论证，经党委集体研究后，由乡镇党委填写申报表和制定村级集体经济实施方案，报县级审批。县级组织召开第三批扶持壮大村级集体经济项目论证会议，对乡镇申报的发展壮大集体经济项目进行集体评审，初步确定拟扶持的项目村。

（二）项目设计阶段（2020年7日前完成）。根据乡村申请，由项目专班牵头对乡村有关协议进行审定。指导乡镇、村对所申报项目进行设计、造价，进一步细化项目实施方案。项目批复和实施在村公示10天。

（三）项目实施阶段（2020年9月30日前完成）。由各乡镇党委指导项目中标单位或项目实施主体，按照审定的项目实施方案，有序组织实施。项目实施过程中，涉及项目变更的，及时报县财政局审批。县农业农村局要为项目组织实施提供必要的规划指导、技术推广、产销对接等服务支撑。

（四）项目验收阶段（2020年10月30日前）。各项目村进行全面自查，形成书面材料申请乡镇验收。乡镇验收合格后，由县工作专班组织县级验收。验收合格后，根据资金支出进度和规模拨付补助资金。

六、工作机制

（一）项目评审机制。县级从有关单位中抽调人员成立项目论证小组，对项目村申报发展壮大集体经济项目进行集体评审。对通过评审的项目，批准实施；对未通过评审的，指导调整完善有关项目。

(二)项目管理机制。根据省、市、县有关文件精神，项目实施主体为村委会。项目招投标、项目验收等工作，参照《围场满族蒙古族自治县人民政府统筹整合使用财政涉农资金推进脱贫攻坚管理办法（修订）》（围政通〔2017〕115号）文件要求执行。扶持村及项目确定后，村委会根据村民代表大会或村民会议议定的项目拟定项目实施方案，委托第三方对项目的预、决算进行评审，对项目施工进行监理、验收。项目验收合格后，下拨财政支持资金。财政扶持资金不得用于项目配套、偿还乡村债务、建设楼堂馆所、购置交通通讯工具和发放个人补贴。

（三）内部管理机制。健全村党组织领导机制,加强村党组织对本村集体经济组织的领导,组织动员党员群众发展壮大集体经济。建立村集体经济法人治理机制,依法确立村集体经济组织的特别法人地位,明晰集体所有产权关系。健全完善以市场为导向的经营运行机制、基于农村集体资产所有权的收益分配机制、集体经济组织内部经营管理与监督分离的制约机制,确保集体资产保值增值,确保农民收益。健全集体收益分配制度，规范村级集体经济收益的分配和使用，支持农村公益、扶贫济困等事业发展，增强村集体自我保障能力。

（四）资金监管机制。在项目建设中要做到全程监督、公开透明，进一步推进村级民主管理，充分发挥村民监督委员会作用，完善党务、村务、财务公开制度。县农业农村局，要及时督导项目村将财政资金形成的资产登记村集体固定资产账目，村集体未经相关部门的授权和村民代表大会同意，不得随意处置该资产；不得用于任何抵押、担保，不得转让、变卖。因特殊原因转让、变卖的资金必须全额用于发展新的村级集体经济，确保村级集体资产不流失，实现保值增值。

七、推进措施

（一）实行项目化管理。组织部门会同财政局、农业农村局和林草局等相关部门建立项目台账,采取项目化管理方式,加强对扶持村项目建设、经营模式、预期目标的日常监控,组织扶持村用好补助资金,发展壮大集体经济。乡镇党委、政府要加大监管力度,在资金下达、项目立项、开工建设、中期推动、报账完工等关键节点,逐村逐项盯办落实,确保资金使用安全、规范、高效。村党组织深入动员党员群众参与,采取“4133”工作机制,民主议定经营项目、经营模式、实施步骤等,实行财务公开和项目公示。

（二）建立包联制度。包联乡镇的县级领导，要直接联系集体经济项目扶持村，要定期到村调研指导,进行现场办公,加强对扶持村项目建设、经营运行、资金使用、收益分配的跟踪指导,着力在落实政策、组织协调、帮办实事等方面给予支持。各乡镇要明确1名分管同志牵头负责本乡镇扶持壮大村级集体经济项目工作，每个项目村都要安排1名乡镇领导班子成员具体负责,加强对扶持壮大村级集体经济项目的具体指导，确保项目扎实有序推进。

（三）定期报告通报。县委组织部逐村建立推进台账,明确任务目标、推进举措、责任人和完成时限等,定期了解进度,通报进展情况,坚持挂账督办。每年组织对扶持村集体经济项目运行情况进行跟踪管理，及时发现问题，确保集体经济项目规范平稳运行。

（四）组织观摩拉练。年内,组织召开全县扶持壮大村级集体经济专题辅导班和现场观摩会议,观摩先进典型、交流工作经验、现场拉练推动。

（五）严格考核管理。把扶持壮大村级集体经济情况,纳入乡镇党委和政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要内容,纳入乡镇党委书记抓基层党建述职评议考核的重要内容,纳入巡视巡察和大督查内容。对重视不够、工作不力、进展缓慢的乡镇进行重点调度,剖析原因,帮助解决问题;对出现严重问题的,严肃问责追责。

（六）注重宣传引导。充分利用广播、党建平台等宣传媒介，加大对扶持经济薄弱村发展集体经济的政策和目的意义等方面的宣传。不断发现和培育发展集体经济的先进典型，及时总结推广成功经验，充分发挥典型的示范带动作用。

八、保障措施

（一）实行分工负责。成立2020年扶持壮大村级集体经济项目工作专班。由县委组织部牵头抓总，协调推动；县扶贫办重点在项目减贫和防止返贫机制建立上加强指导；县财政局重点负责项目立项、资金分配拨付和绩效管理的指导,加强对项目资金安排使用、招标评审、检查验收、公开公示、监督管理的全程管理、审核把关、跟踪监督,加强对扶持村项目经营运行指导；县林草局重点负责项目可行性论证、技术指导和项目造价、评审等；县农业农村局重点负责农村集体经济合作社的运营指导，及时督导项目村将财政资金形成的所有者权益、资产进行登记，督促指导项目实施主体，规范建立项目财务账目。

（二）加强督导调度。县委组织部牵头建立定期报告通报制度，逐村建立推进台账,明确任务目标、推进举措、责任人和完成时限等,定期了解项目进度,通报进展情况,坚持挂账督办，及时发现问题。把2020年三批扶持壮大村级集体经济项目,纳入乡镇党委和政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要内容,纳入乡镇党委书记抓基层党建述职评议考核的重要内容。集体经济项目实施情况、经营管理情况、增收情况、收益分配情况，与村班子星级化考评挂钩。对重视不够、工作不力、进展缓慢的乡镇、村进行重点调度,剖析原因,帮助解决问题;对出现严重问题的,严肃追责问责。

九、组织领导

根据省财政厅、省委组织部、省农业农村厅文件要求，成立县级扶持壮大村级集体经济工作专班,具体负责组织协调和推进落实。乡镇党委和村党组织具体抓落实, 党委书记是第一责任人，村党组织书记是具体责任人。县财政局重点负责方案制定、工作安排、健全机制，加强对扶持村项目确定、资金分配拨付和绩效管理的指导,加强对项目资金安排使用、招标评审、检查验收、公开公示、监督管理的全程管理、审核把关、跟踪监督,加强对扶持村项目经营运行、收益分配等的指导。县农业农村局要加强具体推动，提供专业技术支撑，组织力量进行经济责任审计。县委组织部重点负责组织、协调、考核等工作，为项目有序推进提供组织保障。

附件：县级扶持壮大村级集体经济工作专班组成名单

县级扶持壮大村级集体经济工作专班组成名单

为加强对全县扶持壮大村级集体经济工作的组织领导和具体推动，经研究决定，成立县级扶持壮大村级集体经济工作专班。具体组成人员如下:

组  长：王占平  县委常委、组织部长

副组长：王金良  县委常委、统战部长

成  员：李瑞兴  县委组织部副部长、县委非公经济和社会

组织工委书记

胡艳明  县财政局乡镇财税管理局副局长

张民雨  县农业农村局副局长

卢志伟  县农业农村局副局长

佟  玲  县审计局副局长

李春华  县林业和草原局二级主任科员